## Hoja1
ANÁLISIS DE RIESGOS
ACTIVO | PLAN DE CONTINGENCIA | AMENAZA | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO | % de que ocurrio | OBSERVACIONES
problemas tecnicos | ADQUIRIR DOS SERVICIOS Y TENER UNO DE RESPALDO | Fallo de servicios de comunicaciones | 8 | 9 | 72 | 20% | FALLA DE CONEXION A INTERNET
Problemas de produccion | REALIZAR REVICIONES PERIODICAS | Caída del sistema por sobrecarga | 8 | 8 | 64 | 12% | NO RESPONDIO LA BASE DE DATOS
Problemas de programacion | REALIZAR REVICIONES PERIODICAS | Errores de configuración(CODFICACION). | 8 | 8 | 64 | 30% | CODIFICCIONES ERRONEAS
Problemas tecnicos | IMPLEMENTAR SISTEMA DE RESPALDO COMO NOBREAK | Corte del suministro eléctrico | 7 | 9 | 63 | 0%
problemas tecnicos | IMPLEMENTAR SISTEMA DE RESPALDO COMO NOBREAK | Interrupción de otros servicios y suministros esenciales | 7 | 8 | 56 | 0%
Problemas de produccion | REALIZAR REVICIONES PERIODICAS | Errores de mantenimiento / actualización de equipos (hardware) | 7 | 7 | 49 | 20% | ACTUALIZACION DE S.O
Problemas de programacion | REALIZAR REVICIONES PERIODICAS | Errores del administrador | 7 | 7 | 49 | 20% | MALA COMUNICACION
Problemas tecnicos | ADQUIRIR DOS REVICIOS Y TENER UNO DE RESPALDO | Denegación de servicio | 7 | 7 | 49 | 0%
Canales de comunicación | ELABORAR CONTRATO CON CLAUSULAS CORRESPONDIENTES. | Fuga de información | 6 | 8 | 48 | 0%
Natural | REALIZAR REVICIONES PERIODICAS | Daños por agua | 4 | 9 | 36 | 0%
Problemas de produccion | REALIZAR REVICIONES PERIODICAS | Errores de mantenimiento / actualización de programas (software) | 6 | 6 | 36 | 20% | ACTUALIZACIONES DE WINDOWS
canales de comunicación | ELABORAR CONTRATO CON CLAUSULAS CORRESPONDIENTES. | Destrucción de información | 3 | 8 | 24 | 0%
Problemas de terceros | IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA | Pérdida de equipos | 3 | 8 | 24 | 0%
Problemas personales | OBTENER MULTIPLES MODOS DE PRODUCCION | Indisponibilidad del personal | 4 | 6 | 24 | 15% | INASISTENCIAS JUSTIFICADAS
Problemas de produccion | REALIZAR REVICIONES PERIODICAS | Difusión de software dañino | 3 | 7 | 21 | 0%
Problemas de programacion | REALIZAR REVICIONES PERIODICAS | Errores de los usuarios | 3 | 6 | 18 | 20% | USUARIOS PRIMERISOS EN EL USO DEL SOFTWARE
Natural | IMPLMEMTAR SISTEMA CONTRA INCENDIOS | Fuego | 2 | 8 | 16 | 0%
canales de comunicación | ELABORAR CONTRATO CON CLAUSULAS CORRESPONDIENTES. | Introducción de falsa información | 6 | 2 | 12 | 20% | INFORMACION ERRONEA
canales de comunicación | ELABORAR CONTRATO CON CLAUSULAS CORRESPONDIENTES. | Corrupción de la información | 4 | 3 | 12 | 0%
problemas tecnicos | REVISION DE INSTALACIONES ANTYES DE INSTALRSE. | Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad | 4 | 3 | 12 | 0%
canales de comunicación | ELABORAR CONTRATO CON CLAUSULAS CORRESPONDIENTES. | Alteración de la información | 5 | 2 | 10 | 0%
Problemas de produccion | OBTENER MULTIPLES MODOS DE PRODUCCION | Desastres industriales | 3 | 3 | 9 | 0%
Natural | DESARROLLAR UN PLAN DE CONTINGENCIA , SALIDAS DE EMERGENCIA ,ETC. | Desastres naturales | 1 | 7 | 7 | 0%
canales de comunicación | ELABORAR CONTRATO CON CLAUSULAS CORRESPONDIENTES. | Interceptación de información (escucha) | 2 | 2 | 4 | 0%