## PLAN DE TRABAJO
PLAN DE TRABAJO
| Planeado | Feriado |  |  | AGOSTO | [9 empty] | SEPTIEMBRE | [19 empty] | SEPTI/OCTUBRE |  |  |  |  | OCTUBRE | [15 empty] | OCT/NOVIEMBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE
Realizado | Realizado |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 | [5 empty] | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16
[5 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
FASES | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PRODUCTO |  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
FASE 1 | PLANEACION DE LA ORGANIZACIO DEL PROYECTO | KBAV | PROYECTO A REALIZAR | P | bar: SEMANA 3 20 M to SEMANA 4 28 M
R | bar: SEMANA 3 20 M to SEMANA 4 28 M
| APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA AL ENCARGADO DE LA ESCUELA | NICR | DATOS DE LA ENTREVISTA | P | bar: SEMANA 4 29 J to SEMANA 5 3 M
R | bar: SEMANA 4 29 J to SEMANA 5 3 M
| RECOPILACION DE LA INFORMACION DE LA ENTREVISTA | AGA | LISTA DE REQUERIMIENTOS | P | bar: SEMANA 5 4 M to SEMANA 6 11 M
R | bar: SEMANA 5 4 M to SEMANA 6 11 M
FASE 2 | MODELADO DE LA BASE DE DATOS | JGP, NICR | BASE DE DATOS | P | bar: SEMANA 6 12 J to SEMANA 7 19 J
R | bar: SEMANA 6 12 J to SEMANA 7 19 J
| REALIZACION DE PRUEBAS A LA BASE DE DATOS PARA DETECTAR ERRORES | KBAV | BASE DE DATOS V1 | P | bar: SEMANA 7 20 V to SEMANA 8 24 M
R | bar: SEMANA 7 20 V to SEMANA 8 24 M
FASE 3 | DISEÑO DE LAS VISTAS MEDIANTE EL USO DE MOCKUPS | JAA | MOCKUPS | P | bar: SEMANA 8 25 M to SEMANA9 2 M
R | bar: SEMANA 8 25 M to SEMANA9 2 M
| CODIFICACIÓN DEL SOFTWARE | TODOS | APLICACIÓN DE ESCRITORIO | P | bar: SEMANA9 3 J to SEMANA 13 31 J; SEMANA 14 4 L to SEMANA 15 15 V; SEMANA 16 19 M to SEMANA 16 22 V
R | bar: SEMANA9 3 J to SEMANA 13 31 J; SEMANA 14 4 L to SEMANA 15 15 V; SEMANA 16 19 M
| RECUPERACION DE CONTRASEÑAS(CODIFICACIÓN) | JGP | RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA | P | bar: SEMANA9 3 J to SEMANA 11 16 M
R | bar: SEMANA9 3 J to SEMANA 13 31 J; SEMANA 14 4 L to SEMANA 15 15 V; SEMANA 16 19 M
| REGISTRO AULA TECNOLOGICAS (CODIFICACIÓN) | JELA | REGISTRO AULA TECNOLOGICA | P | bar: SEMANA 11 17 J to SEMANA 12 23 M
R | bar: SEMANA 11 17 J to SEMANA 12 23 M
| DISPONIBILIDAD DE AULAS TECNOLOGICAS (CODIFICACION) | JELA | DISPONIBILIDAD DE AULAS TECNOLOGICAS | P | bar: SEMANA 12 24 J to SEMANA 13 28 L
R | bar: SEMANA 12 24 J to SEMANA 13 30 M
| REGISTRO DE MAESTROS(CODIFICACIÓN) | JGP | REGISTRO DE MAESTROS | P | bar: SEMANA 11 18 V to SEMANA 13 31 J; SEMANA 14 4 L to SEMANA 14 7 J
R | bar: SEMANA 11 18 V to SEMANA 13 31 J; SEMANA 14 4 L to SEMANA 14 8 V
FASE 4 | PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION | JGP, JELA | SISTEMA EN PRODUCCION | P | bar: SEMANA 14 8 V to SEMANA 15 15 V
R | bar: SEMANA 14 8 V to SEMANA 15 15 V; SEMANA 16 19 M
| Responsables | Claves
| Norma Ithzel Castro Rodriguez | NICR
| Karenina Berenice Alvarez Villagómez | KBAV
| Andres Garcia Alejo | AGA
| Jesús García Paramo | JGP
| Jesús Álvarez Arriaga | JAA
| Jesús Esquipulas López Ariza | JELA
mejoras
registrar quien entraba a los laboratorios
agregar maestros